## 1¦ Brainstorming
Projektspezifische Kriterien: BRAINSTORMING |  |  | Prioritäten
|  |  | 0 | Aktuell nicht zu betrachten
Projekteinordnung |  |  | 1 | Zu betrachtendes Kriterium
|  |  | 2 | Dringend zu betrachtendes Kriterium
Projektname |  |  | 3 | Zu fokussierendes Kriterium
Projektart | Neubau / Bestand
Projektspezifische Sicherheits-anforderungen | Ja / Nein
Komplexität der Bauaufgabe | weniger komplex / komplex / äußerst komplex
Projektsorte nach Bauvolumen | ca. Bauinvestitionsvolumen
Projektleistungen | Planen / Bauen / Planen & Bauen / inkl. Betrieb / inkl. Finanzierung
Kriteriengruppe | Projektspezifische Kriterien | Priorität [0, 1, 2, 3]
1 ¦ Stakeholder | Bspw. Berücksichtigung des Denkmalschutzes |  |  | Eingegebene Kriterien inkl. Prioritäten werden automatisch in die Nutzwertanalyse übernommen!
1 ¦ Stakeholder | Bspw. Berücksichtigung anstehender Schadstoffsanierungen
1 ¦ Stakeholder
1 ¦ Stakeholder
1 ¦ Stakeholder
2 ¦ Planung
2 ¦ Planung
2 ¦ Planung
2 ¦ Planung
2 ¦ Planung
3 ¦ Vergabeverfahren
3 ¦ Vergabeverfahren
3 ¦ Vergabeverfahren
3 ¦ Vergabeverfahren
3 ¦ Vergabeverfahren
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten
4 ¦ Projektbesonderheiten

## 2 ¦ Nutzwertanalyse
Auswahl Beschaffungsmodelle: Nutzwertanalyse | [15 empty] | Schritt 2
erfüllt
|  | Priorisierung | [14 empty] | neutral/irrelevant/keine Aussage
|  |  |  | Planen |  | Bauen |  | Planen+Bauen |  |  |  | Planen+Bauen+Betrieb |  |  | Planen+Bauen +Betrieb +Finanzierung |  | in Teilen erfüllt
| = Scroll-Down Menü | [15 empty] | nicht erfülllt
|  | [Nr.] |  | EGV | GP | EGV | GU [ab Lph 8] | GU [ab Lph 5] | TU/SEP | MPV | KoPa | [TU] | ÖPP | KoPa | ÖPP | KoPa
1 | Stakeholder | [0, 1, 2, 3] | Kommentar
A | Einbeziehung des Bauunternehmens ab Lph 5 HOAI |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Einbeziehung des Planers bis Lph 5 HOAI |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Geringe Personalkapazitäten für die Planungsphase beim Auftraggeber vorhanden |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
D | Mittlere Personalkapazitäten für die Projektausführung beim Auftraggeber |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
E | Einflussnahme von weiteren Interessengruppen [bspw. Anwohner, Umwelt, …] |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Bspw. Berücksichtigung des Denkmalschutzes | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Bspw. Berücksichtigung anstehender Schadstoffsanierungen | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | 0
F |  | 0
D |  | 0
|  |  | Summe je Kategorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Planung
A | Beschleunigung durch Optimierung der Planungs- und Bauphase durch das Bauunternehmen gewünscht |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B | Flexibilität hinsichtlich Planungsänderungen gewünscht |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Optimierungsmöglichkeiten der Planung durch das Bauunternehmen vorhanden |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D | Einbindung von Innovationen durch das Bauunternehmen vorhanden |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
E | Einfache Übertragung von Nachhaltigkeitsanforderungen |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F |  | 0
G |  | 0
H |  | 0
I |  | 0
J |  | 0
|  |  | Summe je Kategorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vergabeverfahren
A | Hohe Anzahl der Bieter im Wettbewerb |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Kurze Dauer des Vergabeverfahrens |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
C | Berücksichtigung der Betriebskosten im Vergabemodell gewünscht |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D | Risikoübertragung zwischen den Vertragspartnern gewünscht |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
E | Flexibilität im Vergabeverfahren für die AN gewünscht |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
F | Gute Kontrollmöglichkeiten nach Zuschlag durch den AG |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
G |  | 0
H |  | 0
I |  | 0
J |  | 0
K |  | 0
|  |  | Summe je Kategorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Projektbesonderheiten
A | Fehlende Informationstiefe der Grundlagenermittlung zum Nutzerbedarf und Projektgegebenheiten vorhanden |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
B | Stetige Einflussnahme des Nutzers zu erwarten |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Hohe Komplexität der Bauaufgabe vorhanden |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
D | Spezifizierung der Planer und Ausführenden notwendig |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Es ist eine kritische Infrastruktur vorhanden |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Eine hohe Budgetsicherheit ist notwendig |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
G | Eine hohe Budgetflexibilität ist notwendig |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
H | Eine hohe Terminsicherheit ist notwendig |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I | Eine hohe Terminflexibilität ist notwendig |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | Eine hohe Qualitätssicherheit ist notwendig |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
K | Bauinvestitionsvolumen: kleiner 15 Mio. € |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
L |  | 0
M |  | 0
N |  | 0
O |  | 0
P |  | 0
Q |  | 0
R |  | 0
S |  | 0
T |  | 0
U |  | 0
V |  | 0
W |  | 0
X |  | 0
Y |  | 0
Z |  | 0
|  |  | Summe je Kategorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gesamtsumme über alle Kategorien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Höchstpunktzahl | 81 | 90 | 81 | 72 | 66 | 75 | 90 | 90 | 72 | 72 | 93 | 72 | 87